## Общие задачи
	Проект: Закупки цветов

	Наименование	Выполнение					Комментарии
		План	Факт					Сум
		чел*час	чел*час
	Итого по проекту:	44 (6дн)	0 (0дн)

1	Проектирование экранов
	Обучение	8	1
	Логин	4	1
	Регистрация	4	1
	Обзор Закупок / товаров	4	1
	Карточка закупки	4	1
	Карточка товара	4	1
	Личный кабинет	4		0.5
	Закупка / этапы поставки и раздачи	4		0.5
	Баланс	4		0.5
	История прихода / расхода	4		0.5

## signal map
	Работы	Замечания
24/11/20
	Проектирование и подсчет связей контроллеров участков и контроллера ПЛК110
	Подключение и настройка ПЛК110 MS4
	Решение вопросов с техподдержкой: / - Не запускается графический клиент на Linux / - Не работают межузловые связи

25/11/20
	Программирование автомата в ПЛК110
	Организация связей между автоматом в ПЛК110 и участком 1	Пока возможна передача только простых типов данных / Техподдержка инсат молчит