## Участок 1
	Наименование проекта: Закупки цветов

	Фичи:	4
	Экранов	3

n/n	Работы	Всего		На приложение		На фичу	На экран					Примечание

1	Сбор исходных данных
1.1	Задачи и цели	8					2
1.2	Фичи	8				2	4
1.3	Алгоритмы	8				2	4

2	Проектирование
2.1	Дизайн экранов	32					8
2.2	Проектирование фичей	16					4
2.3	Логика всего приложения	8		8		4
2.4		16					4
2.5		32					8
2.6		20		4			4
2.7		8					2
2.8		8					2
2.9		56					14
2.10		14		2			3
	Итого: 210ч/ч | 26.25ч/д

3	Сборка стенда для отладки и тестирования	16		16

4	Нижний уровень (Контроллеры защиты приводов)
4.1	Стандартная логика защиты приводов
4.1.2	Настройка логики под проектные входы / выходы	24					8					2
4.1.2	Расчет уставок, занесение уставок в программу контроллера	17		8					3
4.1.3	Привязка команд/статусов в существующие блоки передачи данных	0					0	16
4.2	Нестандартная логика приводов
4.2.1	Программирование дополнительной логики	36					1	16					5	4
4.2.2	Привязка команд/статусов в дополнительные блоки передачи данных	26					1	16					5	2
	Итого[. :. 103ч/ч | 12.875ч/д

5	Средний уровень (Технологический Контроллеры)
5.1	Добавление и настройка существующих библиотечных объектов	8					2
5.2	Создание нового библиотечного объекта	0					0	12
5.3	Настройка связей между объектами, автоматами и входами / выходами	32					8
5.4	Разработка технологической логики (Автомат)	64					16
5.5	Вывод сигналов на верхний уровень	16					4
5.6	Настройка контроллера, обновление прошивки, настройка сетевых параметров	8		8
	Итого[. :. 128ч/ч | 16ч/д

6	Верхний уровень (Сервер и приложение)
6.1	Создание и настройка объектов участков	32					8
6.1.2	Общие настройки визуализации	8					2
6.1.2	Общие сигналы от контроллеров приводов (ПР102)	16					4
6.1.3	Общие сигналы от технологических контроллеров (ПЛК110)	16					4
6.1.4	Элементы управления	16					4
6.1.5	Сигнализация участка	32					8
6.1.6	Создание и привязка события участка	8					2
6.2	Добавление и настройка существующих библиотечных объектов	12					3
6.3	Создание нового библиотечного объекта
6.3.1	Визуализация состояний	0					0	4
6.3.2	Диалог управления	0					0	4
6.3.3	Диалог диагностики	0					0	8
6.3.4	Диалог задания уставок	0					0	8
6.3.5	Диалог трендов	0					0	4
6.3.6	Алгоритмы управления, блокировки, обмена данными	0					0	6
6.3.7	Создание и привязка событий	0					0	4
6.4	Настройка связей с объектами среднего уровня	32					8
6.5	Настройка связей с контроллерами ПР102 и ЧРП	6					2			4
6.6	Настройка компьютера
6.6.1	Установка и настройка Linux	8		8
6.6.2	Настройка удаленного доступа	4		4
6.6.3	Установка драйверов дополнительных устройств	4		4
6.6.4	Установка и настройка MasterSCADA	4		4
6.7	Настройка роутера	8		8
	Итого[. :. 206ч/ч | 25.75ч/д

7	Интеграции (ЧРП, Програмируемые реле, ПЛК, доп. оборудование)
7.1	Типовой ЧРП	0					4
7.2	Новый ЧРП
7.2.1	Настройка ЧРП для работы по сети RS485	0					0	12
7.2.2	Чтение и расшифровка статусов	0					0	8
7.2.3	Запись коман управления и уставок	0					0	12
7.3	Типовой контроллер ПР1xx	3					1	3
7.4	Новый контроллер	0					0	12
	Итого[. :. 3ч/ч | 0.375ч/д

8	Заводские испытания
8.1	Сборка схемы, подключение приводов, концевиков, датчиков	24					6
8.2	Проверка прохождения дискретных сигналов	16					4
8.3	Проверка прохождения аналоговых сигналов	16					4
8.4	Колибровка аналоговых входов/выходов	6					2
8.5	Проверка и отладка работы управления и защит	0					2
8.6	Проверка и отладка работы технологической логики	32					8
	Итого[. :. 94ч/ч | 11.75ч/д

9	Доработки по итогам заводских испытаний	40		40

	ИТОГО: чел/час	824
	дней	103.00
	недель	20.60
	месяцев	5.15